УТВЕРЖДАЮ

Глава Вышестеблиевского сельского

поселения Темрюкского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_П.К. Хаджиди

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 год

**Оценка эффективности реализации**

**муниципальной программы «Молодежь Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района»**

Подпрограмма 1 «За здоровый образ жизни. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» (далее - Подпрограмма 1).

Подпрограмма 2 «О мерах реализации государственной политики в области патриотического воспитания граждан» (далее - Подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан» (далее - Подпрограмма 3).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Молодежь Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» осуществляется на основании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района от 4 октября 2017 года № 142 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района».

1. Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы (основных мероприятий).

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия), как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / Мп, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде;

Мп - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде.

|  |
| --- |
| СРм |
| Подпрограмма 1 | 3/3=1 |
| Подпрограмма 2 | 3/3=1 |
| Подпрограмма 3 | 1/1=1 |

# 2) Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов.

Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (основного мероприятия) в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

|  |
| --- |
| ССуз |
| Подпрограмма 1 | 40/40=1 |
| Подпрограмма 2 | 22,9/22,9=1 |
| Подпрограмма 2 | 107,1/107,1=1 |

# 3) Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

|  |
| --- |
| Эис |
| Подпрограмма 1 | 1/1=1 |
| Подпрограмма 2 | 1/1=1 |
| Подпрограмма 3 | 1/1=1 |

# 4) Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

# ( основного мероприятия)

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/пз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где

СДп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | СДп/пз |
| Подпрограмма 1 | 40 | 40 | 1+1+1 |
| Подпрограмма 2 | 22,9 | 22,9 | 1+1+1 |
| Подпрограмма 3 | 107,1 | 107,1 | 1 |

5) Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

 , где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

|  |
| --- |
| СРп/п |
| Подпрограмма 1 | 3/3=1 |
| Подпрограмма 2 | 3/3=1 |
| Подпрограмма 3 | 1/1=1 |

# 6) Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия)

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п \* Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия).

|  |
| --- |
| ЭРп/п |
| Подпрограмма 1 | 1\*1=1 |
| Подпрограмма 2 | 1\*1=1 |
| Подпрограмма 3 | 1\*1=1 |

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

7) Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгп/пз = ЗПгп/пф / ЗПгп/пп,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгп/пз = ЗПгп/пл / ЗПгп/пф, где:

СДгп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

8) Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

**Степень реализации муниципальной программы**

|  |
| --- |
| **СРгп = 7/7=1** |

9) Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:

 , где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальная программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (основных мероприятий).

**ЭРгп =0,5\*1+0,5\*(1+1+1)\*1/3=0,5+0,5=1**

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы «Молодежь Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» признана **высокой.**

Директор муниципального

Бюджетного учреждения культуры

«Вышестеблиевская централизованная

клубная система» Э.В. Журавлева