ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

администрации

Вышестеблиевского

сельского поселения

Темрюкского района

от 02.09.2010   № 74

Комплексный план развития

Вышестеблиевского сельского поселения

Темрюкского района

I. Анализ конкурентных возможностей Вышестеблиевское сельского поселения Темрюкского района – анализ сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз развития со стороны внешней среды

| Факторы | Оцениваемые индикаторы | Преимущества, благоприятные возможности | Недостатки, неблагоприятные тенденции (угрозы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Экономико -географическое положение | -географическое положение; | Вышестеблиевское сельское поселение находится в центральной части Темрюкского района и равноудалено как от районного центра г.Темрюк (50 км), так и от города-курорта Анапа (40 км). Ближайший аэропорт и пассажирская железнодорожная станция - 40 км (г.Анапа). В границах поселения два населенных пункта – станица Вышестеблиевская и пос.Виноградный. |  |
|  | - близость к продовольственным источникам снабжения; | Удаленность от краевого центра г. Краснодара 220 км; от административного и экономического центра г. Темрюк - 50 км. |  |
|  | - близость к сырьевым и энергетическим ресурсам; | Сырьевые ресурсы: 2 пескокарьера, 1 глиняный карьер. Энергетические ресурсы: подстанция на 35 тыс. кВт «Крымская - Вышестеблиевская». | Карьеры песка и глины не используются: лицензии оформлены на ООО «Таир» (глиняный карьер), ООО «Реверс» (пескокарьер), которые не осуществляют деятельность. ООО «Регионресурс» (пескокарьер) переоформил лицензию на ЗАО «Темрюкский комбинат строительных материалов», который начал реализацию инвестиционного проекта по строительству комбината строительных материалов в ст.Старотитаровская (Старотитаровское сельское поселение) Ограниченные возможности электроснабжения. Не обеспечивается потребность в электроэнергии с учетом строительства перегрузочных комплексов в портах Тамань, Кавказ. |
|  | - наличие и значимость транспортного сообщения | По территории поселения проходит трасса краевого значения пос.Сенной - ст. Вышестеблиевская. Железнодорожная станция технического значения «Вышестеблиевская» на железнодорожной линии Краснодар-Крымская-Порт Кавказ. Сухопутное транспортное сообщение со строящимся портом Тамань проходит через территорию поселения. В связи со строительством морского порта «Тамань» (Железный Рог) и терминала перегрузочных комплексов сжиженного углеводородного газа и аммиака, ведется строительство подъездного железнодорожного пути для их обслуживания. Обслуживание станции Железный Рог намечается со станции «Вышестеблиевская», расположенной на железнодорожной линии «9 км-Кавказ». Запланированы работы на период 2009 – 2012 годы по устройству второго пути на участке «Красная Стрела - Вышестеблиевская», предусматривающее увеличение грузопотока к 2014 году до 39000,0 тыс.т. В настоящее время ОАО «Тольяттиазот» фактически осуществлено строительство 2-х железнодорожных веток от 9-го км (район ст. Вышестеблиевская) к пос. Волна общей протяженностью около 15 км. Расстояние до ближайшего аэропорта и пассажирской железнодорожной станции в городе-курорте Анапа – 40 км. | Полностью отсутствует пассажирская железнодорожная сеть |
| 2. Население | - структура населения по возрасту; | Численность населения 5981 человек. Структура населения по возрасту: До 17 лет – 1432 чел. (23,9%); От 17 до 25 лет – 854 чел. (14,3%); От 25 до 40 лет – 798 чел. (13,4%); От 40 до 50 лет – 543 чел. (9,1%); От 50 до 60 лет – 684 чел. (11,4%); Старше 60 лет – 1670 чел. (27,9%). Мужчин – 2795 чел. (46,7%); Женщин – 3186 чел. (53,3%). Плотность населения 78,4 человека на 1 кв.км, в районе 58,8 человек на 1 кв.км | Высока доля населения пенсионного возраста – 27,9 %. |
|  | - безработица, ее структура; | Общая численность безработных 66 человек, уровень регистрируемой безработицы 0,02% к экономически активному населению. |  |
|  | -трудовой потенциал: распределение населения по уровню образования | Численность занятых в экономике 2597 человек (43,4%), в том числе в сфере материального производства – 1696 чел, в непроизводственной сфере – 901 чел. По уровню образования: 3% - начальное образование; 37% - среднее образование; 42% - среднее специальное образование; 18% - высшее образование |  |
| 3.1. Производство | - промышленный потенциал: промышленное производство, строительная индустрия, переработка сельскохозяйственной продукции; | По состоянию на 01.01.2008 г. на налоговом учете в ИФНС по Темрюкскому району состоит 68 предприятий всех форм собственности, 42 крестьянских хозяйств и 130 индивидуальных предпринимателей. Расположены 3 крупных винзавода: ООО «Долина», ООО АПК «Мильстрим-Черноморские вина», филиал ЗАО МПБП «Очаково» «Южная винная компания». Вышестеблиевское сельское поселение Темрюкского района занимает 3 место среди поселений Темрюкского района по обороту крупных и средних организаций в 2007 году и играет весомую роль в экономике района (32,2%). |  |
|  | -сельскохозяйственный потенциал: обеспеченность природными ресурсами, финансовое положение и материальная база сельскохозяйственных предприятий; | Природно-климатические условия обеспечивают выращивание высококачественных сортов винограда для производства шампанских, марочных, столовых, десертных сладких и крепких вин, реализации винограда в свежем виде. Осуществляют деятельность 3 виноградарских агрофирмы: ЗАО «Победа»; ООО «Мирный», ООО «Земледелец Тамани» (сдает земли в аренду ООО «Мирный»), 45 фермерских хозяйств. Площадь с/х угодий всего 5989 га (11% от площадей с/х предприятий): в т.ч. ООО «Мирный» - 318 га; ООО «Земледелец Тамани» - 1567 га; ЗАО «Победа» - 4104 га. Площадь виноградников, всего 1635 га (10% от промышленных виноградников района), в т.ч.: ООО «Мирный» - 259 га ООО «Земледелец Тамани» - 965 га; ЗАО «Победа» - 873 га. Валовое производство винограда 16261 т (14,7% от валового сбора с/х предприятий района). | Влияние погодных условий на урожайность винограда. Слабая кормовая база, отсутствие современных технологий не дает возможности развиваться животноводству. Винзаводы поселения, имеющие суммарную мощность по переработке винограда 36 тыс. т в сезон, обеспечены сырьем, произведенным на предприятиях поселения, на 45 %. Изменение таможенного законодательства (увеличение пошлин) влечет снижение объемов закупки импортного виноматериала для более полной загрузки мощностей. |
|  | - научный и образовательный потенциал: наличие научных и образовательных учреждений, развитие инновационной деятельности; |  | Отсутствуют научные и образовательные учреждения, инновационная деятельность |
|  | - строительство: сельскохозяйственное, жилищное, дорожное, промышленное строительство; возможность размещения новых объектов жилья и производства; | Промышленное строительство осуществляют винзаводы в виде реконструкции и модернизации мощностей. УСПР «Юждорстрой» (90 чел.) выполняет работы по дорожному строительству. | Отсутствует строительная отрасль. Пескокарьеры и глиняный карьер не используются. |
|  | - потенциал развития потребительской сферы; | Крупнейшее предприятие розничной торговли в поселении и одно из крупных в районе – Вышестеблиевское сельпо (численность работников 126 чел.) – планирует расширение торговых площадей. К строительству планируется магазин «Магнит» в ст.Вышестеблиевская (ЗАО «Тандер», г.Новороссийск) и 2 магазина в пос.Виноградный (Т.Г.Андриенко, О.А.Бедаков). | Строительство магазина «Магнит» (инвестор из Новороссийска) создает сильную конкуренцию Вышестеблиевскому сельпо, основные налоговые поступления будут переведены в г. Новороссийск. |
|  | - перспективы развития санаторно-курортного и туристского комплекса: наличие рекреационных ресурсов, туристических маршрутов, мест отдыха | Среди рекреационных ресурсов имеются лиманы Цокур (в границах поселения) и лиман Кизилташский (частично граничит с поселением), которые содержат лечебные иловые сероводородные грязи. | Отсутствует санаторно-курортный и туристский комплекс. Отсутствуют туристические маршруты и места отдыха. Грязевые ресурсы не используются, т.к. находятся в стадии изучения. Поселение не может конкурировать с такими поселениями как Голубицкое, Ахтанизовское, которые имеют протяженное морское побережье, Таманское, Сенное, которые имеют археологические и культурные ценности. |
| 3.2. Инвестиции | - наличие и направленность инвестиционных проектов | Планируются к реализации инвестиционные проекты в потребительской сфере: 1. Размещение автодрома для подготовки водителей транспортных средств категории В (Темрюкская районная организация РОСТО (ДОСААФ). 2. Строительство магазина «Магнит» в ст.Вышестеблиевская (ЗАО «Тандер», г.Новороссийск). 3. Реконструкция гаража и летней кухни в магазин в пос. Виноградный (Т.Г.Андриенко). 4.Строительство магазина в пос.Виноградный (О.А.Бедаков). | Отсутствуют крупные инвестиционные проекты. |
|  | - финансовое обеспечение инвестиций | Собственные средства инвесторов |  |
| 3.3.Состояние инфраструктуры | -транспортная инфраструктура; | По территории поселения проходит краевая трасса – участок 8 км примыкает к федеральной трассе М-25. Протяженность дорог 51,7 тыс. км, в т.ч. с асфальтовым покрытием 37,6 тыс. км (72,7 %), без асфальтового покрытия 14,1 тыс. км (27,3 %). Обслуживание краевой трассы производит находящийся в поселении участок ОАО «Темрюкское ДРСУ». В связи с увеличением объемов перевозок потребуется поэтапное развитие инфраструктуры. Институтом ГипротрансТЭИ и ВНИИАС разработаны и оценены мероприятия в соответствии с намеченными этапами: – 2009 - 2010 годы (прогнозируемый объем переработки грузов до 24,1 млн. т в год): Строительство накопительно - перегрузочного терминала в районе разъезда 9 км – 1-ая очередь, 2-ой пусковой комплекс, вторая очередь; Комплексная реконструкция участка разъезд 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ: - реконструкция станции Вышестеблиевская, Тамань, Темрюк, Кавказ, Красная Стрела. - проектные работы по электрификации участка разъезд 9 км – Юровский – Анапа; – 2011-2015 годы (увеличение объемов перевозок до 45 - 50 млн. т в год): окончание строительства сплошных вторых путей на участках 9 км – Юровский; электрификация участка разъезд 9 км – Юровский. |  |
|  | - инженерная инфраструктура; | Электрификация. ОАО "Кубаньэнерго" филиал Славянские электрические сети обслуживает расположенную в поселении подстанцию на 35 тыс. кВт. Планируется строительство ВЛ-220 кВ «Крымская – Вышестеблиевская», строительство новой подстанции 220/110/35 кВ «Вышестеблиевская» (Энергетическая Финансовая экономическая Компания), что позволит увеличить электрические мощности к 2011 г. на 125 МВт (в т.ч. в порту Тамань - 125 МВт). Водоснабжение. Протяженность водопроводной линии Вышестеблиевского сельского поселения всего – 54,9 км, в том числе: - ст. Вышестеблиевская – 41,4 км; - п. Виноградный – 13,5 км. Водоотведение. Канализационные сети в поселении отсутствуют. Вывоз ЖБО осуществляется МУП ЖКХ «Комфорт». Газификация. Населенные пункты газифицированы полностью. | Стоимость 1 км асфальтового покрытия стоит 1 млн. руб., что составляет 10 % от собственных доходов бюджета поселения. |
|  | - связь и телекоммуникации; | На территории поселения находится два отделения почтовой связи. Имеется телефонная связь и скоростной интернет - обслуживает Темрюкский линейно-технический цех Западного узла электросвязи. Все краевые и федеральные телевизионные каналы имеют устойчивое вещание. FM радиостанции имеют устойчивое вещание. |  |
|  | - финансовая инфраструктура | Два отделения Темрюкского ОСБ №1803. В здании администрации Темрюкское ОСБ арендует помещение для работы с физическими лицами, здесь же расположен банкомат. |  |
| 4. Социальная сфера |  |  |  |
| 4.1. Здравоохранение | - обеспеченность медицинским персоналом, медицинскими учреждениями, санаторно-курортными учреждениями и спортивно-оздоровительными сооружениями | В медицинскую сеть Вышестеблиевского сельского поселения входят: - 1 подстанция скорой помощи; - 1 амбулатория; - 1 ФАП в п. Виноградном. | Состояние материально-технической базы здравоохранения Вышестеблиевского сельского поселения продолжает оставаться неудовлетворительным. Современные требования, предъявляемые к лечению больных, как со стороны самих пациентов, так и страховых медицинских организаций, требует немалых финансовых вложений. |
| 4.2.Воспитание, образование | - наличие учреждений дошкольного, начального и общего образования; - наличие учреждений начального, среднего, высшего профессионального образования; - наличие учреждений дополнительного образования (секции, кружки) | МОУ СОШ № 7 - в школе обучается 448 учащихся, в 22 классах-комплектах. Обучение в школе ведётся на основе Российской Федеральной программы трёхуровнего образования: 1 ступень - 1-4 классы II ступень – 5-9 классы III cтупень – 10-11 классы. МОУ СОШ №12 - в школе обучается 161 учащийся, в 10 классах-комплектах, 17 учителей. МДОУ д/с № 28 ст. Вышестеблиевской, МДОУ д/с № 27 ст. Вышестеблиевской, МДОУ д/с № 29 пос.Виноградный. Количество стадионов – 2. Количество спортивных залов – 2. Имеется 2 Дома культуры, 2 библиотеки. | Основной проблемой по ремонту учреждений образования является полный капитальный ремонт аварийной школы № 12 пос. Виноградный, на восстановление которой потребуется около 15 млн. рублей. В ДОУ № 27 ст. Вышестеблиевская - 2.8 млн. руб. В ДОУ № 28 ст. Вышестеблиевская - 4.4 млн. руб. В ДОУ № 29 пос. Виноградный - 3.8 млн. руб. СОШ № 7 - 3.4 млн. руб. ИТОГО: 14.4 млн. руб. |
| 4.3. Социальная поддержка населения | - обеспеченность населения стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов; - наличие учреждений для безнадзорных детей | На территории поселения работают специалисты Государственного учреждения социального обслуживания Краснодарского края Темрюкский центр социального обслуживания «Тамань». Специалистами центра с начала 2008 года принято 2030 человек по различным обращениям, в том числе по оформлению детского пособия на ребенка – 261 человек, по оказанию государственной социальной помощи - 191 человек, по оформлению удостоверения на получение льгот - 22 человека, оформление удостоверения «многодетной матери» - 19 человек, оформление компенсации за жилищно-коммунальные услуги - 85 человек, из них инвалиды - 52 чел., другие категории льготников - 33 человека. |  |
| 5.Исторический и природный потенциал | - Историко-культурные достопримечательности; |  | Отсутствуют историко-культурные достопримечательности |
|  | - природные ресурсы; | Природные ресурсы определяют сельскохозяйственную направленность развития поселения. Земельные ресурсы. На территории поселения имеется более 20 почвенных разностей, представленных каштановыми почвами в различной степени засоленности вплоть до почв засоленных с поверхности на большую глубину. Почвенные условия позволяют выращивать многие сельскохозяйственные культуры: зерновые, бахчевые, пропашные, виноград. Водные ресурсы: Лиман Цокур Кизилташский лиман |  |
|  | - народные промыслы |  | Отсутствуют народные промыслы |
| 6.Обустройство территории | - озелененность территории; |  | В населенных пунктах отсутствуют парковые зеленые зоны. |
|  | - сбор, вывоз, переработка твердых бытовых отходов; | Сбор и вывоз ТБО осуществляет МУП ЖКХ «Комфорт». В стадии оформления землеустроительные документы на отвод участков под размещение ТБО. Охват домовладений по заключенным договорам на вывоз ТБО по поселению составляет 71 %. | Проблема загрязнения окружающей среды промышленными и бытовыми твердыми и жидкими отходами. Отходы размещаются в основном на открытых площадках, а также в накопителях, не отвечающих требованиям экологической безопасности, отсутствуют предприятия по их обезвреживанию и переработке. Полигон ТБО не соответствует установленным нормам, отсутствуют правоустанавливающие документы. При этом хранение и утилизация ТБО является полномочием муниципального района. Высокий процент износа оборудования МУП ЖКХ «Комфорт». |
|  | - экологическая обстановка; |  | Отсутствует информация об экологической обстановке в поселении, т.к. не является полномочием поселения, мониторинг не ведется. |
|  | - освещение | Протяженность уличного освещения – 15 км. Установлено 270 шт. светильников. За счет средств местного бюджета произведена реконструкция уличного освещения протяженностью 9,77 км. | Ограниченные возможности электроснабжения. |
| 7.Информационное пространство | - наличие местных СМИ; - обеспеченность доступом к глобальной сети Интернет | Полная обеспеченность доступом к глобальной сети Интернет, есть доступ к скоростному Интернету. |  |
| 8. Бюджетный потенциал | - уровень бюджетной обеспеченности (на единицу расчета); - сбалансированность бюджета (дефицит, профицит); - эффективность использования бюджетных средств | Утверждены основные характеристики бюджета Вышестеблиевского сельского поселения на 2010 год: 1) общий объем доходов в сумме 11392,9 тыс. рублей; 2) общий объем расходов в сумме 11392,9 тыс. рублей; соблюден принцип сбалансированности бюджета, дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального образования Темрюкский район составили 1116,2 тыс. рублей. | Нехватка бюджетных средств для исполнения всех полномочий, определенных Федеральным Законом от 6 октября 2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |

II. Задачи и мероприятия комплексного плана модернизации экономики Вышестеблиевское сельского поселения Темрюкского района

Таблица № 1 – Описание цели комплексного Плана развития Вышестеблиевское сельского поселения Темрюкского района

| Цель плана | Показатель | Базовое значение показателя (2009 год) | Целевое значение показателя | Срок достижения цели | Документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обеспечение высоких темпов экономического развития поселения, повышение качества жизни населения | 1.Оборот розничной торговли, млн. руб.; 2.Объем производства продукции садоводства (фруктов), тонн/год; 3.Объем курортно - туристических услуг, млн.руб.; 4. Объем бытовых услуг на душу населения поселения, руб.; 5.Создание новых рабочих мест; 6.Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, млн. руб.; 7.Развитие инфраструктуры поселения: - протяженность железной дороги, км - протяженность реконструированных (отремонтированных) систем наружного освещения, км - развитие услуг широкополосного доступа к сети Инернет, увеличить количество портов | 423,9 5,0 0 1 150 0 0 0 0 212 | 590 7,5 0,1 2 300 45 более 2500 32 по 0,3 до 440 | 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2010-2011 2015 2015 | Стратегия инвестиционного развития муниципального образования Темрюкский район до 2020 года (постановление администрации МО Темрюкский район от 20.04.2010 года № 708); Индикативный план социально-экономического развития Вышестеблиевского сельского поселения на 2010 год (решение Совета Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района № 20 от 11.12.2009 года) |

Таблица № 2 – Описание задач комплексного Плана развития Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района

| Задачи | Показатель | Базовое значение показателя (2009 год) | Целевое значение показателя | Срок выполнения задачи | Мера | Документы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Увеличение количества объектов потребительской сферы для удовлетворения потребности населения | Оборот розничной торговли, млн.руб./год | 223,2 | 230 | 2010 | Открытие нового магазина продовольственных товаров (Вышестеблиевское сельпо) | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
|  |  | 0 | 62 | 2010 | Строительство и ввод в эксплуатацию нового магазина сети «Магнит» смешанной торговли (ЗАО «Тандер») | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| Улучшение инженерной инфраструктуры | Протяженность систем наружного освещения населенных пунктов Вышестеблиевского сельского поселения, км | 0 | 0,3 | 2015 | Проведение реконструкции (ремонта) систем наружного освещения населенных пунктов Вышестеблиевского сельского поселения | Краевая целевая программа «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края на 2008-2010 годы» |
|  | Увеличение мощности линий электропередач, МВт | 0 | 125 МВт | 2010-2012 | Строительство ВЛ-220 кВт и п/ст 220/110/10 «Вышестеблиевская» (Филиал ОАО «Федеральная сетевая компания» «Единой энергетической системы» - «Магистральные электрические сети Юга») | Инвестиционный проект |
| Развитие транспортной инфраструктуры поселения и порта Тамань Таманского сельского поселения | Протяженность железной дороги, км | 0 | 32 | 2010-2011 | Строительство железнодорожного пути от ст.Вышестеблиевская до пос.Волна (ЗАО «Таманьнефтегаз» | Инвестиционный проект инвестора |
| Увеличение производства сельскохозяйственной продукции. Развитие агротуризма | Площадь садоводства, га | 3 | 4 | 2010-2015 | Закладка нового персикового сада на площади 1 га. Открытие объектов туристического показа (индивидуальный предприниматель Милькина И.И.) | Бизнес-план ИП |
| Развитие санаторно-курортного комплекса | Добыча лечебной грязи из лимана Цокур (пос.Виноградный), ее переработка, фасовка, тонн/год | 0 | 1 200 | 2011-2012 | Организация производства, добычи, фасовки и обеспечения потребностей медицинских и санаторно-курортных учреждений Краснодарского края (ООО Научно - производственное объединение «Флореаль» г. Краснодар) | Инвестиционный проект |
| Повышение конкурентоспособности безработных граждан | Численность безработных граждан, направленных на профессиональное обучение, чел. | 5 | 7 | 2010 | Профессиональное обучение безработных граждан | Краевая целевая программа «Содействие занятости населения» в 2010 году, Программа «Активная политика занятости» |
| Снижение напряженности на рынке труда | Численность безработных граждан, организующих собственное дело, чел. | 0 | 1 | 2010 | Организация самозанятости безработных граждан | Ведомственная целевая программа |
| Развитие связи и телекоммуникаций | Развитие услуг широкополосного доступа к сети Инернет | 212 | 440 | 2015 | Увеличить количество портов пропускной способностью до 1 Гбит/с (Краснодарский филиал Южный узел электросвязи Темрюкский линейно-технический участок (ОАО «Южная телекоммуникационная компания»)) | Инвестиционный план развития на 2011-2015 г.г. |
| Развитие сферы бытовых услуг | Объем бытовых услуг на душу населения поселения, руб. | 1 150 | 2 300 | 2015 | Открытие комплексного приемного пункта по обеспечению социально-значимыми бытовыми услугами на базе МУП «Комбинат бытового обслуживания, ритуальных услуг на базе «Вышестеблиевского сельпо» | Программа комплексного развития сферы бытовых услуг в Темрюкском районе на 2011-2015 г.г. |

Таблица № 3 – График достижения целей и реализации задач комплексного Плана развития Вышестеблиевское сельского поселения Темрюкского района

| Цель/задачи | Показатель | Плановое значение в 2010 году | Плановое значение в 2011 году | Плановое значение в 2012 году | Плановое значение в 2013 году | Плановое значение в 2014 году | Плановое значение в 2015 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Увеличение количества объектов потребительской сферы для удовлетворения потребности населения | Оборот розничной торговли, млн.руб. | 479 | 488 | 512 | 545 | 560 | 590 |
| Улучшение инженерной инфраструктуры | Протяженность систем наружного освещения населенных пунктов Вышестеблиевского сельского поселения, км | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | Увеличение мощности линий электропередач, МкВт | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| Развитие транспортной инфраструктуры | Строительство железнодорожного пути от ст. Вышестеблиевская до пос.Волна, км | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Увеличение производства сельскохозяйственной продукции. Развитие агротуризма | Производства продукции садоводства (персики), валовой сбор, тыс.тонн/га | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7,5 |
| Развитие санаторно-курортного комплекса | Добыча лечебной грязи из лимана Цокур (пос.Виноградный), ее переработка, фасовка, тонн/год | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Повышение конкурентоспособности безработных граждан | Численность безработных граждан, направленных на профессиональное обучение, чел. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Снижение напряженности на рынке труда | Численность безработных граждан, организующих собственное дело, чел. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Развитие связи и телекоммуникаций | Развитие услуг широкополосного доступа к сети Инернет, увеличить количество портов | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 440 |
| Развитие сферы бытовых услуг | Объем бытовых услуг на душу населения поселения, руб. | 1 150 | 1 430 | 1 640 | 1 830 | 1 990 | 2 300 |

III. Представление мер комплексного Плана развития Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района

Таблица № 4 – Паспорт меры плана «Открытие нового магазина продовольственных товаров»

| 1 | Мера | Открытие нового магазина продовольственных товаров |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Увеличение оборота розничной торговли, обеспечение населения объектами потребительской сферы |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2010 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | - |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | - |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Годовой оборот розничной торговли магазина составит около 7 млн.руб. Дополнительно будет создано 3 рабочих места. |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Вышестеблиевское сельпо |
| 9 | Стоимость меры | Аренда помещения в год составит 100 руб., в том числе: средства Вышестеблиевского сельпо |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Разрешение на ввод в эксплуатацию |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | - |

Таблица № 4.1 – Паспорт меры плана «Строительство и ввод в эксплуатацию нового магазина сети «Магнит» смешанной торговли»

| 1 | Мера | Строительство и ввод в эксплуатацию нового магазина сети «Магнит» смешанной торговли |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Увеличение оборота розничной торговли, обеспечение населения объектами потребительской сферы |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2010 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | - |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | - |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Годовой оборот розничной торговли магазина составит около 62 млн.руб., ожидаемый объем поступлений в бюджет 0,352 млн.руб./год. Будет дополнительно создано 13 рабочих места. |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | ЗАО «Тандер» |
| 9 | Стоимость меры | 15 млн. руб., в том числе: средства ЗАО «Тандер» - 15 млн.руб. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Разрешение на ввод в эксплуатацию |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | - |

Таблица № 4.2 – Паспорт меры плана «Строительство ВЛ-220 кВт и п/ст 220/110/10 «Вышестеблиевская»»

| 1 | Мера | Строительство ВЛ-220 кВт и п/ст 220/110/10 «Вышестеблиевская» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Создание условий для развития поселения, ликвидация дефицита электроэнергии |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2012 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | - |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | - |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Реализация проекта позволит увеличить мощности до 125 МВт. Будет создано дополнительно 8 рабочих мест. |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Филиал ОАО «Федеральная сетевая компания» «Единая энергетическая система» - «Магистральные сети Юга» |
| 9 | Стоимость меры | 3 695,3 млн. руб., в том числе: средства федерального бюджета – 3 695,3 млн.руб. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Инвестиционный проект |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | - |

Таблица № 4.3 – Паспорт меры плана «Строительство железнодорожного пути от ст.Вышестеблиевская до пос.Волна»

| 1 | Мера | Строительство железнодорожного пути от ст.Вышестеблиевская до пос.Волна |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Развитие транспортной инфраструктуры, портового комплекса Таманского полуострова, увеличение грузопотока ж/д транспортом, грузооборота порта Тамань |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2011 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | - |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | - |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Согласно проекту протяженность железнодорожного пути составит 32 км. Планируется создание 16 рабочих мест. |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | ЗАО «Таманьнефтегаз» |
| 9 | Стоимость меры | 1 063 млн. руб., в том числе: средства ЗАО «Таманьнефтегаз» - 1 063 млн. руб. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Инвестиционный проект |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | - |

Таблица № 4.4. – Паспорт меры плана «Проведение реконструкции (ремонта) систем наружного освещения населенных пунктов Таманского сельского поселения»

| 1 | Мера | Проведение реконструкции (ремонта) систем наружного освещения населенных пунктов Вышестеблиевского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Недостаток освещения населенных пунктов Вышестеблиевского сельского поселения |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2015 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | - |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | - |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | По результатам реализации мероприятия – протяженность освещенной территории населенных пунктов Вышестеблиевского сельского поселения ежегодно составит по 0,3 км |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения |
| 9 | Стоимость меры | 0,12 млн. руб., в том числе: краевой бюджет – 0,06 млн. руб., бюджет поселения – 0,06 млн. руб. В последующие 2011-2015 г.г. в бюджете поселения будет предусмотрено по 0,1 млн.руб. ежегодно. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | - |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Краевая целевая программа «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края на 2008-2010 годы» |

Таблица № 4.5. – Паспорт меры плана «Закладка нового персикового сада на площади 1 га. Развитие агротуризма»

| 1 | Мера | Закладка нового персикового сада на площади 1 га. Развитие агротуризма |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Развитие малого предпринимательства. Привлечение на территорию Темрюкского района большего числа отдыхающих, туристов. |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2015 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | - |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | - |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | При достижении персиковым садом возраста плодоношения (2015 год), ожидается получение валового сбора продукции до 7,5 тыс. тонн. |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Индивидуальный предприниматель Милькина Ирина Ивановна |
| 9 | Стоимость меры | 0,3 млн. руб., в том числе: средства ИП Милькиной И.И. – 0,3 млн.руб. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Бизнес-план инвестора |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | - |

Таблица № 4.6. – Паспорт меры плана «Добыча лечебной грязи из лимана Цокур, переработка, фасовка (пос. Виноградный)»

| 1 | Мера | Добыча лечебной грязи из лимана Цокур, переработка, фасовка |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Развитие санаторно-курортного комплекса. Обеспечение потребностей медицинских и санаторно-курортных учреждений Краснодарского края |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2011 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2012 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | - |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | - |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Годовой объем добычи лечебной грязи составит 1 200 тонн, будет создано 15 рабочих мест. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят 2 400 тыс. руб. |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | ООО Научно-производственное объединение «Флореаль» г. Краснодар |
| 9 | Стоимость меры | 15 млн. руб., в том числе: средства ООО Научно-производственное объединение «Флореаль» - 15 млн. руб. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Инвестиционный проект |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | - |

Таблица № 4.7. – Паспорт меры плана «Профессиональное обучение безработных граждан»

| 1 | Мера | Профессиональное обучение безработных граждан |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Способствует повышению уровня конкурентоспособности безработных на рынке труда |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2010 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | - |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | - |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Численность безработных граждан, направленных на профессиональное обучение на 2010 год – 7 чел. |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | ГУ КК «Центр занятости населения Темрюкского района» |
| 9 | Стоимость меры | Сумма средств, необходимых на реализацию мероприятия в 2010 году 0,0739 млн.руб., в том числе: средства федерального бюджета 0,0648 млн.руб., краевого бюджета – 0,0091 млн.руб. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Проведение ярмарок вакансий, размещение информации в СМИ |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Краевая целевая программа «Содействие занятости населения» в 2010 году, Программа «Активная политика занятости» |

Таблица № 4.8. – Паспорт меры плана «Содействие самозанятости безработных граждан»

| 1 | Мера | Содействие самозанятости безработных граждан |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Способствует самозанятости безработных граждан и созданию новых рабочих мест |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2010 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2010 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | - |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | - |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | Численность безработных граждан, организующих собственное дело на 2010 год - 1 чел. |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | ГУ КК «Центр занятости населения Темрюкского района» |
| 9 | Стоимость меры | Сумма средств, необходимых на реализацию мероприятия в 2010 году 0,0588 млн.руб., в том числе: средства федерального бюджета (95 %) – 0,0559 млн.руб., краевого бюджета (5 %) – 0,0029 млн.руб. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Размещение информации в СМИ, на местном телевидении |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | Ведомственная целевая программа |

Таблица № 4.9. – Паспорт меры плана «Развитие услуг широкополосного доступа к сети Интернет»

| 1 | Мера | Развитие услуг широкополосного доступа к сети Интернет |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Способствует развитию связи и телекоммуникаций на территории Вышестеблиевского сельского поселения |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2011 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2015 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | - |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | - |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | В настоящее время имеется 212 портов, пропускной способностью 1 Гбит/с. В результате к 2015 году планируется увеличить количество портов до 440. |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Краснодарский филиал Южный узел электросвязи Темрюкский линейно-технический участок (ОАО «Южная телекоммуникационная компания») |
| 9 | Стоимость меры | Сумма средств, необходимых на реализацию мероприятия в 2011-2015 г.г. – 1,5 млн.руб., в том числе: средства ОАО «ЮТК» - 100 %. |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Инвестиционный план развития на 2011-2015 г.г. |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | - |

Таблица № 4.10. – Паспорт меры плана «Открытие комплексного приемного пункта по обеспечению социально-значимыми бытовыми услугами»

| 1 | Мера | Открытие комплексного приемного пункта по обеспечению социально-значимыми бытовыми услугами на базе МУП «Комбинат бытового обслуживания, ритуальных услуг на базе «Вышестеблиевского сельпо» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование | Обеспечение жителей труднодоступных населенных пунктов социально-значимыми бытовыми услугами (парикмахерские, пошив и ремонт одежды, обуви, бытовой техники, химчистка, ритуальные услуги) |
| 3 | Дата начала выполнения меры | 2011 |
| 4 | Дата окончания выполнения меры | 2015 |
| 5 | Меры, которые должны предшествовать данной | - |
| 6 | Меры, которые реализуются после данной меры | - |
| 7 | Показатели меры и целевые значения | По итогам 2009 года объем бытовых услуг на душу населения по Темрюкскому району составил 1 629 руб., в том числе по Вышестеблиевскому сельскому поселению 1 150 руб. (провизорно). Реализация мероприятия позволит к 2015 году увеличить показатель до 2 300 руб. |
| 8 | Ответственный за выполнение меры | Отдел потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования Темрюкский район, администрация Вышестеблиевского сельского поселения, МУП «Комбинат бытового обслуживания», «Вышестеблиевское сельпо», индивидуальные предприниматели |
| 9 | Стоимость меры | Льготная арендная плата помещений Вышестеблиевского сельпо |
| 10 | Необходимые нефинансовые ресурсы для выполнения меры | Программа комплексного развития сферы бытовых услуг в Темрюкском районе на 2011-2015 г.г. |
| 11 | Необходимые нормативные правовые документы | - |

Таблица № 5 – Оценка необходимости и критичности предполагаемых мер

| Мера | Задача | Риск/проблема | Результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Показатель | Базовое значение (2009 год) | Целевое значение |
| Ввод в эксплуатацию новых магазинов | Увеличение количества объектов потребительской сферы для удовлетворения потребности населения | Недостаточная обеспеченность населения объектами потребительской сферы | Оборот розничной торговли, млн.руб./год | 423,9 | 590,0 |
| Строительство ВЛ-220 кВт и п/ст 220/110/10 «Вышестеблиевская» | Улучшение инженерной инфраструктуры, ликвидация дефицита электроэнергии | Отсутствие средств у инвестора | Увеличение мощности линий электропередач, МВт | 0 | 125 |
| Строительство железнодорожного пути от ст. Вышестеблиевская до пос.Волна | Развитие транспортной инфраструктуры | Отсутствие средств у инвестора | Создание условий для развития Вышестеблиевского и Таманского сельских поселений, км | 0 | 32 |
| Проведение реконструкции (ремонта) систем наружного освещения населенных пунктов Вышестеблиевского сельского поселения | Улучшение инженерной инфраструктуры | Отсутствие средств в бюджете | Освещение населенных пунктов Вышестеблиевского сельского поселения, км | 0 | 0,3 |
| Закладка нового персикового сада на площади 1 га. Развитие агротуризма | Увеличение производства сельскохозяйственной продукции | Отсутствие средств у инвестора. Влияние погодных условий | Валовой сбор персиков, тонн | 5,0 | 7,5 |
| Организация производства, добычи, фасовки и обеспечения потребностей медицинских и санаторно-курортных учреждений Краснодарского края | Развитие санаторно-курортного комплекса | Отсутствие средств у инвестора | Добыча лечебной грязи из лимана Цокур, переработка, фасовка, тонн/год | 0 | 1 200 |
| Содействие самозанятости безработных граждан | Снижение напряженности на рынке труда | Безработица, низкий уровень доходов населения | Численность безработных граждан, организующих собственное дело, чел. | 0 | 1 |
| Профессиональное обучение безработных граждан | Повышение конкурентоспособности безработных граждан | Остаются трудности трудоустройства после обучения | Численность безработных граждан, направленных на профессиональное обучение, чел. | 5 | 7 |
| Развитие услуг широкополосного доступа к сети Интернет | Развитие связи и телекоммуникаций | Отсутствие средств у инвестора | Увеличение количества портов пропускной способностью до 1 Гбит/с | 212 | 440 |
| Открытие комплексного приемного пункта по обеспечению социально-значимыми бытовыми услугами | Развитие сферы бытовых услуг | Недостаточная обеспеченность населения спектром бытовых услуг | Объем бытовых услуг на душу населения поселения, руб. | 1 150 | 2 300 |

Таблица № 6 – Календарный план реализации мер комплексного плана развития Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района

| № | Мера | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открытие нового магазина промышленных товаров | 2010 | 2010 |
| 2 | Строительство нового магазина сети «Магнит» смешанной торговли | 2010 | 2010 |
| 3 | Строительство ВЛ-220 кВт и п/ст 220/110/10 «Вышестеблиевская» | 2010 | 2012 |
| 4 | Строительство железнодорожного пути от ст.Вышестеблиевская до пос.Волна | 2010 | 2011 |
| 5 | Проведение реконструкции (ремонта) систем наружного освещения населенных пунктов Вышестеблиевского сельского поселения | 2010 | 2015 |
| 6 | Закладка нового персикового сада на площади 1 га. Развитие агротуризма | 2010 | 2015 |
| 7 | Добыча лечебной грязи из лимана Цокур, переработка, фасовка | 2011 | 2012 |
| 8 | Профессиональное обучение безработных граждан | 2010 | 2010 |
| 9 | Содействие самозанятости безработных граждан | 2010 | 2010 |
| 10 | Развитие услуг широкополосного доступа к сети Интернет | 2011 | 2015 |
| 11 | Открытие комплексного приемного пункта по обеспечению социально-значимыми бытовыми услугами | 2011 | 2015 |

Таблица № 7 – График поступления средств на выполнение  комплексного плана развития Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района

| Источник финансирования | Суммарный объем, млн.руб. | Средства в 1 год выполнения плана | Средства во 2 год выполнения плана | Средства в 3 год выполнения плана | Средства в 4 год выполнения плана | Средства в 5 год выполнения плана | Средства в 6 год выполнения плана | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет | 3 695,4207 | 2 275,4207 | 1 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГУП «ЦЗН» Темрюкского района |
| Региональный бюджет | 0,072 | 0,072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГУП «ЦЗН» Темрюкского района |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - бюджет поселения | 0,56 | 0,06 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| Другие предприятия, организации, инвесторы | 1 095,5 | 545,2 | 541,7 | 7,7 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | ЗАО «Таманьнефтегаз», ЗАО «Тандер», Вышестеблиевское сельпо, Темрюкский ЛТУ (ОАО «ЮТК»), ООО НПО «Флореаль», Филиал ОАО «ФСК» «ЕЭС» «МЭС Юга» |

Таблица № 8 – График расходования средств на выполнение  комплексного плана развития Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района

| Мера | Стоимость, млн.руб. | Средства в 1 год выполнения плана | Средства во 2 год выполнения плана | Средства в 3 год выполнения плана | Средства в 4 год выполнения плана | Средства в 5 год выполнения плана | Средства в 6 год выполнения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Открытие нового магазина продовольственных товаров | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Строительство и ввод в эксплуатацию нового магазина сети «Магнит» | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство ВЛ-220 кВт и п/ст 220/110/10 «Вышестеблиевская» | 3 695,3 | 2 275,3 | 1 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительство железнодорожного пути от ст. Вышестеблиевская до пос.Волна | 1 063 | 530 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведение реконструкции (ремонта) систем наружного освещения населенных пунктов Вышестеблиевского сельского поселения | 0,62 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Закладка нового персикового сада на площади 1 га. Развитие агротуризма | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| Добыча лечебной грязи из лимана Цокур, переработка, фасовка | 15 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Профессиональное обучение безработных граждан | 0,0739 | 0,0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Содействие самозанятости безработных граждан | 0,0588 | 0,0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Развитие услуг широкополосного доступа к сети Интернет | 1,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 |

Таблица № 9 – Эффективность реализации плана развития Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Открытие нового магазина промышленных товаров, млн.руб. | 230 |
| Строительство и ввод в эксплуатацию нового магазина сети «Магнит», млн.руб. | 62 |
| Строительство ВЛ-220 кВт и п/ст 220/110/10 «Вышестеблиевская», МвТ | 125 |
| Строительство железнодорожного пути от ст. Вышестеблиевская до пос.Волна, км | 32 |
| Проведение реконструкции (ремонта) систем наружного освещения населенных пунктов Вышестеблиевского сельского поселения, км | 0,3 |
| Закладка нового персикового сада на площади 1 га, валовой сбор тыс.тонн/га. Развитие агротуризма | 7,5 |
| Организация производства, добычи, фасовки и обеспечения потребностей медицинских и санаторно-курортных учреждений Краснодарского края, тонн/год | 1 200 |
| Численность безработных граждан, организующих собственное дело, чел. | 1 |
| Численность безработных граждан, направленных на профессиональное обучение, чел. | 7 |
| Увеличение количества портов, пропускной способностью до 1 Гбит/с | 440 |
| Объем бытовых услуг на душу населения, руб. | 2 300 |

Таблица № 10 – Перечень ответственных за выполнение мероприятий, определенных в комплексном плане развития Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района

| Ф.И.О. | Организация | Должность | Контактные данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Хаджиди Пантелей Константинович | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения | Глава поселения | 8 (86148) 35-3-34 |
| Кузнецова Нелли Владимировна | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения | Начальник финансового отдела | 8 (86148) 35-0-12 |
| Яни Ольга Юрьевна | Администрация муниципального образования Темрюкский район | Ведущий специалист отдела потребительского рынка и услуг | 8 (86148) 5-18-83 |
| Самарский Михаил Иванович | Вышестеблиевское сельпо | Председатель | 8 (86148) 35-2-64, 35-3-62 |
| Меткин Александр Михайлович | ЗАО «Таманьнефтегаз» | Генеральный директор | 8 (86148) 4-13-91 |
| Милькина Ирина Ивановна | Индивидуальный предприниматель | Индивидуальный предприниматель | 8 (988) 339-07-87 |
| Щербаков Иван Дмитриевич | ООО Научно-производственное объединение «Флореаль» | Директор | 8 (8612) 228-10-65, 228-10-66 |
| Куимчиди Екатерина Константиновна | Филиал «Новороссийский» ЗАО «Тендер» | Главный инженер | 8 (961) 509-26-61 |
| Музыченко Анатолий Викторович | ГУ КК «Центр занятости населения Темрюкского района» | Директор | 8 (86148) 5-13-94 |
| Горушкин Виктор Александрович | Краснодарский филиал Южный узел электросвязи Темрюкский линейно-технический участок (ОАО «Южная телекоммуникационная компания») | Заместитель начальника | 8 (86148) 5-46-46 |

Глава Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района                                                       П.К.Хаджиди