ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района

от 18.03.2021  № 38

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

от 05.11.2020  № 195

Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Структура программы:

I. Паспорт муниципальной программы

II.Содержание муниципальной программы:

- Характеристика сферы водоснабжения, водоотведения и благоустройства, содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

- Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

- Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением.

- ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Координатор подпрограмм муниципальной программы | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |
| Участники муниципальной программы | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района МБУ «Вышестеблиевская ПЭЦ» |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1) подпрограмма «Организация проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» 2) подпрограмма «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» 3) подпрограмма «Благоустройство территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» 4)подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района»; 5) подпрограмма «Поддержка коммунального хозяйства в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района» |
| Цели муниципальной программы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района в многоквартирных домах; - обеспечение многодетных семей, имеющих трех и более детей земельными участниками под индивидуальное жилищное строительство, обеспечение земельных участков, выделенных для семей имеющих трех и более детей инженерной инфраструктурой, в целях жилищного строительства; - организация экономически эффективной системы благоустройства Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения; - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Задачи муниципальной программы | - проведение капитального ремонта многоквартирных домов продление срока и эксплуатации, повышение энергетической эффективности многоквартирных домов Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района; - подготовка и утверждение документации по планеровки территорий в целях жилищно строительства. Разработка проектно-сметной документации, по обеспечению земельных участков выделенных для многодетных семей. инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства. Доработка проектно-сметной документации, по обеспечению земельных участков выделенных для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства. Строительство сетей инженерной инфраструктуры; - повышение уровня комфортности проживания населения, снижение вероятности возникновение криминогенной обстановки, создание безопасных условий дорожного движения Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района. Устройство тротуара по ул. Застаничной от пер. Советский до пер. Красноармейский в ст. Вышестеблиевской; Повышение эффективности системы электроснабжения - паспорт на блочно-модульную котельную в п. Виноградный; - подключение (техническое присоединение блочно-модульной котельной) |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | (целевой показатель (индикатор) – количественно выраженная характкристика достижения цели или решения задачи; - подготовка и утверждение документации по планировке территорий в целях жилищного строительства. Разработка проектно-сметной документации, по обеспечению земельных участков выделенных для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства. Доработка проектно-сметной документации, по обеспечению земельных участков выделенных для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства. Строительство сетей инженерной инфраструктуры. - (целевой показатель (индикатор) – количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи; - (целевой показатель (индикатор) – количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи; - уменьшение коммунальных платежей за уличное освещение; - количество замененных светильников; - количество обслуживаемых светильников; - протяженность обслуживаемых линий уличного освещения; - объем сбора и вывоза ТБО; - площадь обслуживаемых мест захоронения; - протяженность обустраиваемых тротуаров |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет: Всего на 2021 год – 6971,5 тыс. рублей: за счет средств местного бюджета 4172,3 тыс.рублей; за счет внебюджетных источников – 114,0 тыс. рублей; за счет краевых средств – 1959,4 тыс. руб.; 725,8 тыс. руб. – софинансирование местного бюджета. в том числе по подпрограммам: 1. «Организация проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» всего на 2021 год – 10,0 тыс. рублей. 2. «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» Всего на 2021 год – 30,0 тыс. рублей, 3. Благоустройство территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» Всего на 2021 годы – 6005,6 тыс.рублей. в том числе за счет средств местного бюджета – 3206,4 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников – 114,0 тыс. рублей; софинансирование местного бюджета – 725.8 тыс. руб.; за счет краевых средств – 1959,4 тыс. руб.. 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» всего на 2021 год –50,00 тыс. рублей. 5) подпрограмма «Поддержка коммунального хозяйства в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района» - 875,9 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района; Совет Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |

II. Содержание муниципальной программы

- Характеристика сферы водоснабжения, водоотведения и благоустройства, содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Направления муниципальной программы – «Водоснабжение», «Водоотведение», «Благоустройство», «Энергоснабжение» и отдельные мероприятия по управлению реализацией программы.

Сложившаяся ситуация в сфере водоснабжения и водоотведения препятствует формированию социально-экономических условий для устойчивого развития Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района.

Основными проблемными вопросами по обеспечению водой потребителей являются: необходимость реконструкции аварийных и строительства новых объектов водоснабжения (сетей водопровода, артезианских скважин, станций очистки и обеззараживания воды, резервуаров запаса чистой воды, водонапорных башен, водопроводных насосных станций).

Одной из проблем развития поселения является канализование. Требуется строительство системы канализования.

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере водоснабжения и водоотведения Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района требует использования программно-целевого метода.

Проблема благоустройства городской территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Основной целью программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства и обеспечением санитарного порядка на территории.

Подпрограмма энергосбережения Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района включает комплекс направлений повышения энергетической эффективности при транспорте энергоресурсов (энергосбережение в регулируемых организациях), энергосбережения в секторах потребления ТЭР (бюджетная сфера, население, промышленность, сфера ЖКХ, транспорт, сельское хозяйство), активного развития ВИЭ. Комплекс механизмов реализации Программы включает тарифную политику, нормативно–правовой блок, инвестиционные механизмы, пропаганду, управление и мониторинг.

К отдельным мероприятиям по управлению реализацией программы относятся расходы на содержание МУМ «ЖКХ-Комфорт», к сфере деятельности которой относятся выполнение муниципальных услуг, предоставляемых потребителям:

- Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- Организация благоустройства;

- Эксплуатация и содержание зданий, помещений и автомобильного транспорта, находящихся в муниципальной собственности;

- Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- Содержание автомобильных дорог местного значения, дорожных знаков;

- Проектирование водопроводных и канализационных сетей;

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными целями программы является:

- бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района в питьевой воде;

- сохранении водных объектов и окружающей среды;

- улучшение условий поставки воды, соответствующей потребностям жителей Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района;

- сокращение потерь воды;

- повышение качества воды;

- повышение надежности систем водоснабжения;

- улучшение экологической обстановки;

- организация экономически эффективной системы благоустройства;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы жилищно-коммунального хозяйства для всех категорий потребителей;

эффективное использование энергетических ресурсов Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района и предоставление населению высококачественных энергетических услуг по доступным ценам, в т.ч.:

обеспечение инновационного развития Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района за счёт повышения энергетической эффективности и стимулирования энергосбережения при одновременном улучшении качества жизни населения;

обеспечение энергетической безопасности Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района с учётом стратегии его долгосрочного развития;

удовлетворение обоснованных потребностей населения и экономики Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района в энергетических ресурсах;

устойчивое обеспечение населения и экономики Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района энергетическими ресурсами;

устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района;

уменьшение негативного воздействия топливно-энергетического комплекса Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района на окружающую среду;

снижение расходной части местного бюджета по оплате за энергетические ресурсы;

снижение размера платежей населения и промышленных потребителей за энергетические ресурсы;

создание условий для повышения привлекательности инвестиций в энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

паспорт на блочно-модульную котельную в п. Виноградный.

Для достижения основных целей программы необходимо решение следующих задач:

- развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения с привлечением внутренних и внешних инвестиций;

- повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения и инженерного обустройства Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района;

- проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабжения в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района;

- повышение эксплуатационного состояния сети водоснабжения;

- развитие систем коммунальной инфраструктуры водоотведения с привлечением внутренних и внешних инвестиций;

- инженерное обустройство Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района;

- строительство системы водоотведения;

- увеличение площади зеленых насаждений, на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района;

- комплексное развитие и благоустройство ландшафтной композиции на восточном въезде в станицу Вышестеблиевского;

- создание зон отдыха и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей поселения;

- установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района;

- посадка и содержание цветов и кустарников на клумбах;

- посадка и содержание деревьев и кустарников;

- установка элементов благоустройства (урны, скамейки, тротуарные дорожки, ограждение клумб);

- ремонт, строительство и реконструкция уличного освещения;

- содержание уличного освещения;

- обслуживание уличного освещения;

- устройство декоративного освещения;

- обустройство подъездных путей, тротуаров к местам массового отдыха жителей;

- создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района;

- снижение энергоёмкости ВМП Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района за счёт реализации мероприятий подпрограммы на 10 % к 2019 году;

- формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района за счёт развития современного нормативно–законодательного, ресурсного и информационного обеспечения;

- запуск механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, долгосрочных целевых соглашений и типовых инвестиционных проектов, обеспечивающих активизацию деятельности, как населения, так и бизнеса по реализации потенциала повышения энергоэффективности;

- снижение доли энергетических издержек, расширение рыночной ниши для нового энергоэффективного оборудования, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики;

- повышение энергетической и экологической безопасности экономики Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района – снижение выбросов парниковых газов, а также снижение вредных выбросов и укрепление на этой основе здоровья населения;

- устройство тротуара по ул. Застаничной от пер. Советский до пер. Красноармейский в ст. Вышестеблиевской;

- паспорт на блочно-модульную котельную в п. Виноградный;

- подключение (техническое присоединение блочно-модульной котельной).

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы будет осуществляться в 2021 году.

- Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

Система программных мероприятий представлена четырьмя подпрограммами и отдельным мероприятием:

- «Организация проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» (Приложение № 1).

- «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» (Приложение № 2).

- «Благоустройство территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» (Приложение № 3).

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» (Приложение №4).

- «Поддержка коммунального хозяйства в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района» (Приложение № 5).

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет 6971,5 тыс. рублей, в том числе:

1)из средств местного бюджета – 4172,3 тыс. рублей;

2) за счет средств из внебюджетных источников – 114,0 тыс. рублей;

3) за счет средств краевого бюджета – 1959.4 тыс. руб.;

4) софинансирование местного бюджета – 725,8

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год |
| «Организация проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» | Местный бюджет | 10,0 |
| «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» | Местный бюджет | 30,0 |
| «Благоустройство территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» | Местный бюджет | 3206,4 |
|  | Внебюджетные источники | 114,0 |
|  | Краевой бюджет | 1959,4 |
|  | Софинансирование мест. бюд. | 725,8 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» | Местный бюджет | 50,00 |
| «Поддержка коммунального хозяйства в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района» | Местный бюджет | 875,9 |
| ИТОГО |  | 6971,5 |

- Прогноз сводного показателя муниципального задания на оказание муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы

Прогноз сводных показателей муниципального задания по этапам реализации муниципальной программы (при оказании МУП «ЖКХ-Комфорт» муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы) приводится на основе обобщения соответствующих сведений по основному мероприятию муниципальной программы.

- Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

6.1. Оценка степени реализации мероприятий основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

6.1.1. Степень реализации мероприятии программы оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

6.1.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

Для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

6.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов.

6.2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на его реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

6.3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

6.3.1. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

6.4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (основного мероприятия)

6.4.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.

6.4.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

6.4.3. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

6.5. Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия)

6.5.1. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия).

6.5.2. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

6.6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.6.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее-степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.6.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.6.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

6.7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

6.7.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальная программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

kj - определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (основных мероприятий).

6.7.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел доклад о ходе реализации муниципальной программы на электронных носителях;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Начальник финансового отдела                                                    А.Ю. Лобыцина