ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района

от 27.08.2021 № 132

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

от 05.11.2020 № 195

Муниципальная программа

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Структура программы:

I. Паспорт муниципальной программы

II.Содержание муниципальной программы:

- Характеристика сферы водоснабжения, водоотведения и благоустройства, содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

- Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

- Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением.

- ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Координатор подпрограмм муниципальной программы | Заместитель главы Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |
| Участники муниципальной программы | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района МБУ «Вышестеблиевская ПЭЦ» |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1) подпрограмма «Организация проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» 2) подпрограмма «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» 3) подпрограмма «Благоустройство территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» 4)подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района»; 5) подпрограмма «Поддержка коммунального хозяйства в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района» |
| Цели муниципальной программы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района в многоквартирных домах; - обеспечение многодетных семей, имеющих трех и более детей земельными участниками под индивидуальное жилищное строительство, обеспечение земельных участков, выделенных для семей имеющих трех и более детей инженерной инфраструктурой, в целях жилищного строительства; - организация экономически эффективной системы благоустройства Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения; - обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Задачи муниципальной программы | - проведение капитального ремонта многоквартирных домов продление срока и эксплуатации, повышение энергетической эффективности многоквартирных домов Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района; - подготовка и утверждение документации по планеровки территорий в целях жилищно строительства. Разработка проектно-сметной документации, по обеспечению земельных участков выделенных для многодетных семей. инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства. Доработка проектно-сметной документации, по обеспечению земельных участков выделенных для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства. Строительство сетей инженерной инфраструктуры; - повышение уровня комфортности проживания населения, снижение вероятности возникновение криминогенной обстановки, создание безопасных условий дорожного движения Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района. В 2021 году устройство тротуара по ул.Застаничная от пер. Советский до пер.Красноармейский в ст-це Вышестеблиевской Темрюкского района Краснодарского края. В 2022 году устройство тротуара по ул. Застаничной от пер. Советский до пер. Красноармейский в ст-це. Вышестеблиевской; ул. Застаничная от пер. Горького до пер. Красноармейский и пер. Красноармейский от ул. Ленина до ул. Застаничная в ст-це Вышестеблиевская. Повышение эффективности системы электроснабжения - паспорт на блочно-модульную котельную в п. Виноградный; - подключение (техническое присоединение блочно-модульной котельной) |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | (целевой показатель (индикатор) – количественно выраженная характкристика достижения цели или решения задачи; - подготовка и утверждение документации по планировке территорий в целях жилищного строительства. Разработка проектно-сметной документации, по обеспечению земельных участков выделенных для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства. Доработка проектно-сметной документации, по обеспечению земельных участков выделенных для многодетных семей, инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства. Строительство сетей инженерной инфраструктуры. - (целевой показатель (индикатор) – количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи; - (целевой показатель (индикатор) – количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи; - уменьшение коммунальных платежей за уличное освещение; - количество замененных светильников; - количество обслуживаемых светильников; - протяженность обслуживаемых линий уличного освещения; - объем сбора и вывоза ТБО; - площадь обслуживаемых мест захоронения; - протяженность обустраиваемых тротуаров |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021-2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет: Всего на 2021 год – 9263,0 тыс. рублей: за счет средств местного бюджета 6463,8 тыс.рублей; за счет федеральных средств – 1881,0 тыс. рублей; за счет краевых средств – 78,4 тыс. руб.; 725,8 тыс. руб. – софинансирование местного бюджета; за счет внебюджетных источников – 114,0 тыс. рублей. Всего на 2022 год – 1999,1 тыс. руб.: софинансирование местного бюджета 1900,0 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств 99,1 тыс. руб. в том числе по подпрограммам: 1. «Организация проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» всего на 2021 год – 10,0 тыс. рублей. 2. «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» Всего на 2021 год – 30,0 тыс. рублей, 3. Благоустройство территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» Всего на 2021 годы – 8036,1 тыс. руб.: в том числе за счет средств местного бюджета – 5236,9 тыс. рублей; за счет федеральных средств – 1881,0 тыс. рублей; за счет краевых средств – 78,4 тыс. руб.; 725,8 тыс. руб. – софинансирование местного бюджета; за счет внебюджетных источников – 114,0 тыс. рублей. Всего на 2022 год – 1999,1 тыс. руб.: софинансирование местного бюджета 1900,0 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств 99,1 тыс. руб. 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» всего на 2021 год –250,00 тыс. рублей. 5. подпрограмма «Поддержка коммунального хозяйства в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района» - 936,9 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района; Совет Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района |

II. Содержание муниципальной программы

- Характеристика сферы водоснабжения, водоотведения и благоустройства, содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Направления муниципальной программы – «Водоснабжение», «Водоотведение», «Благоустройство», «Энергоснабжение» и отдельные мероприятия по управлению реализацией программы.

Сложившаяся ситуация в сфере водоснабжения и водоотведения препятствует формированию социально-экономических условий для устойчивого развития Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района.

Основными проблемными вопросами по обеспечению водой потребителей являются: необходимость реконструкции аварийных и строительства новых объектов водоснабжения (сетей водопровода, артезианских скважин, станций очистки и обеззараживания воды, резервуаров запаса чистой воды, водонапорных башен, водопроводных насосных станций).

Одной из проблем развития поселения является канализование. Требуется строительство системы канализования.

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере водоснабжения и водоотведения Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района требует использования программно-целевого метода.

Проблема благоустройства городской территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Основной целью программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства и обеспечением санитарного порядка на территории.

Подпрограмма энергосбережения Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района включает комплекс направлений повышения энергетической эффективности при транспорте энергоресурсов (энергосбережение в регулируемых организациях), энергосбережения в секторах потребления ТЭР (бюджетная сфера, население, промышленность, сфера ЖКХ, транспорт, сельское хозяйство), активного развития ВИЭ. Комплекс механизмов реализации Программы включает тарифную политику, нормативно–правовой блок, инвестиционные механизмы, пропаганду, управление и мониторинг.

К отдельным мероприятиям по управлению реализацией программы относятся расходы на содержание МУП «ЖКХ-Комфорт», к сфере деятельности которой относятся выполнение муниципальных услуг, предоставляемых потребителям:

- Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- Организация благоустройства;

- Эксплуатация и содержание зданий, помещений и автомобильного транспорта, находящихся в муниципальной собственности;

- Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;

- Содержание автомобильных дорог местного значения, дорожных знаков;

- Проектирование водопроводных и канализационных сетей;

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными целями программы является:

- бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района в питьевой воде;

- сохранении водных объектов и окружающей среды;

- улучшение условий поставки воды, соответствующей потребностям жителей Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района;

- сокращение потерь воды;

- повышение качества воды;

- повышение надежности систем водоснабжения;

- улучшение экологической обстановки;

- организация экономически эффективной системы благоустройства;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы жилищно-коммунального хозяйства для всех категорий потребителей;

эффективное использование энергетических ресурсов Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района и предоставление населению высококачественных энергетических услуг по доступным ценам, в т.ч.:

обеспечение инновационного развития Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района за счёт повышения энергетической эффективности и стимулирования энергосбережения при одновременном улучшении качества жизни населения;

обеспечение энергетической безопасности Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района с учётом стратегии его долгосрочного развития;

удовлетворение обоснованных потребностей населения и экономики Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района в энергетических ресурсах;

устойчивое обеспечение населения и экономики Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района энергетическими ресурсами;

устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района;

уменьшение негативного воздействия топливно-энергетического комплекса Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района на окружающую среду;

снижение расходной части местного бюджета по оплате за энергетические ресурсы;

снижение размера платежей населения и промышленных потребителей за энергетические ресурсы;

создание условий для повышения привлекательности инвестиций в энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

паспорт на блочно-модульную котельную в п. Виноградный.

Для достижения основных целей программы необходимо решение следующих задач:

- развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения с привлечением внутренних и внешних инвестиций;

- повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения и инженерного обустройства Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района;

- проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабжения в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района;

- повышение эксплуатационного состояния сети водоснабжения;

- развитие систем коммунальной инфраструктуры водоотведения с привлечением внутренних и внешних инвестиций;

- инженерное обустройство Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района;

- строительство системы водоотведения;

- увеличение площади зеленых насаждений, на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района;

- комплексное развитие и благоустройство ландшафтной композиции на восточном въезде в станицу Вышестеблиевского;

- создание зон отдыха и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей поселения;

- установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района;

- посадка и содержание цветов и кустарников на клумбах;

- посадка и содержание деревьев и кустарников;

- установка элементов благоустройства (урны, скамейки, тротуарные дорожки, ограждение клумб);

- ремонт, строительство и реконструкция уличного освещения;

- содержание уличного освещения;

- обслуживание уличного освещения;

- устройство декоративного освещения;

- обустройство подъездных путей, тротуаров к местам массового отдыха жителей;

- создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района;

- снижение энергоёмкости ВМП Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района за счёт реализации мероприятий подпрограммы на 10 % к 2019 году;

- формирование целостной и эффективной системы управления процессом повышения энергоэффективности Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района за счёт развития современного нормативно–законодательного, ресурсного и информационного обеспечения;

- запуск механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности, долгосрочных целевых соглашений и типовых инвестиционных проектов, обеспечивающих активизацию деятельности, как населения, так и бизнеса по реализации потенциала повышения энергоэффективности;

- снижение доли энергетических издержек, расширение рыночной ниши для нового энергоэффективного оборудования, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики;

- повышение энергетической и экологической безопасности экономики Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района – снижение выбросов парниковых газов, а также снижение вредных выбросов и укрепление на этой основе здоровья населения;

- устройство тротуарной дорожки;

- паспорт на блочно-модульную котельную в п. Виноградный;

- подключение (техническое присоединение блочно-модульной котельной).

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы будет осуществляться в 2021-2022 году.

- Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

Система программных мероприятий представлена четырьмя подпрограммами и отдельным мероприятием:

- «Организация проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» (Приложение № 1).

- «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» (Приложение № 2).

- «Благоустройство территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» (Приложение № 3).

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» (Приложение №4).

- «Поддержка коммунального хозяйства в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района» (Приложение № 5).

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объем финансовых средств на 2021 год, выделяемых на реализацию подпрограммы, составляет 9263,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет федерального бюджета – 1881,0 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 78,4  тыс. руб.;

3) за счет средств местного бюджета – 5236,9тыс. рублей;

4) софинансирование местного бюджета – 725,8 тыс.рублей;

5) за счет средств из внебюджетных источников – 114,0 тыс. рублей.

Объем финансовых средств на 2022 год составляет 1999,1 тыс. руб., в том числе:

- за счет софинансирования из местного бюджета - 1900,0 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных средств 99,1 тыс. руб.

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год |
| «Организация проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» | Местный бюджет | 10,0 |  |
| «Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» | Местный бюджет | 30,0 |  |
| «Благоустройство территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» Обеспечение комплексного развития сельских территорий (организация благоустройства сельских территорий (поселений)) устройство тротуара по ул.Застаничная от пер. Советский до пер.Красноармейский в ст-це Вышестеблиевской Темрюкского района Краснодарского края. | Федеральный бюджет | 1 881,0 |  |
|  | Краевой бюджет | 78,4 |  |
|  | Местный бюджет | 5236,9 |  |
|  | Софинансирование мест. бюд. | 725,8 | 1900,0 |
|  | Внебюджетные источники | 114,0 | 99,1 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района» | Местный бюджет | 250,00 |  |
| «Поддержка коммунального хозяйства в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района» | Местный бюджет | 936,9 |  |
| ИТОГО |  | 9263,0 | 1999,1 |

- Прогноз сводного показателя муниципального задания на оказание муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы

Прогноз сводных показателей муниципального задания по этапам реализации муниципальной программы (при оказании МУП «ЖКХ-Комфорт» муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы) приводится на основе обобщения соответствующих сведений по основному мероприятию муниципальной программы.

- Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

6.1. Оценка степени реализации мероприятий основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

6.1.1. Степень реализации мероприятии программы оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

6.1.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

Для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

6.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов.

6.2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на его реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

6.3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

6.3.1. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

6.4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (основного мероприятия)

6.4.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.

6.4.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

6.4.3. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

6.5. Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного мероприятия)

6.5.1. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия).

6.5.2. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

6.6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.6.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее-степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.6.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.6.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

6.7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

6.7.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальная программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

kj - определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (основных мероприятий).

6.7.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел доклад о ходе реализации муниципальной программы на электронных носителях;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Начальник финансового отдела                                                    А.Ю. Лобыцина