Приложение

к решению \_\_\_\_\_\_\_ сессии Совета

Вышестеблиевского сельского поселения

Темрюкского района III созыва

от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года № \_\_\_\_

**Анализ эффективности муниципальных программ Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района за 2016 год**

В 2016 году в поселении были реализована 10 муниципальных программ. Общий бюджет программ составил 30803,47 тыс. руб., исполнение – 98,9 %. Из них 2 программы осуществлялись с софинансированием из краевого бюджета (общий бюджет 2 программ составляет 11649,16 тыс. руб., 2485,45 тыс. руб. – краевые). Остальные 8 программ финансировались за счет средств местного бюджета.

В 2016 году запущены 2 новые программы:

1. Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района».

2. Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района».

В целях повышения эффективности реализации и оценки муниципальных программ постановлением администрации от 05 ноября 2014 года № 207 утвержден порядок разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района.

Муниципальная программа – это комплекс взаимоувязанных проектов и мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям, срокам осуществления.

Оценка произведена интегральным методом на основе рассчитанных коэффициентов:

К1 – достижение показателей эффективности реализации программ (суммируются проценты выполнения каждого показателя или целевого индикатора)

К2 – обеспечение финансирования программных мероприятий (процент фактического выполнения финансирования)

К3 – степень выполнения запланированных программных мероприятий (процент выполнения мероприятий).

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ (Оценка эффективности 99,8%)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | К1 | | К2 | К3 |
| **Муниципальная программа "Эффективное муниципальное управление"**  **в том числе подпрограммы:** | 99,1 | | 99,1 | 99,1 |
| *«Расходы на обеспечение деятельности ПЭЦ(материально-техническое обеспечение администрации)»* | 98,9 | | 98,9 | 98,9 |
| *«Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии(обеспечение ведения бухгалтерского учета)»* | 100 | | 100 | 100 |
| *«Развитие архивного дела в администрации Вышестеблиевского сельского поселения»* | 100 | | 100 | 100 |
| *«Компенсационные выплаты членам территориального общественного самоуправления»* | 100 | | 100 | 100 |
| *«Доступная среда»* | 0 | | 0 | 0 |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»**  **в том числе подпрограммы:** | 97,2 | | 97,2 | 97,2 |
| *«Повышение*  *безопасности дорожного движения в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района»* | 100 | | 100 | 100 |
| *«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения»* | 96,2 | | 96,2 | 96,2 |
| *«Мероприятия по землеустройству и землепользованию»* | 0 | | 0 | 0 |
| *«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района»* | 100 | | 100 | 100 |
| *«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Вышестеблиевского сельского поселения»* | 100 | | 100 | 100 |
| **Муниципальная программа «Молодежь Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района»**  **в том числе подпрограммы:** | 100 | | 100 | 100 |
| *«За здоровый образ жизни.Профилактика наркомании среди молодежи»* | 100 | | 100 | 100 |
| *«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан»* | 100 | | 100 | 100 |
| **Муниципальная программа " Развитие культуры Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района**  **в том числе подпрограммы:** | 99,6 | | 99,6 | 99,6 |
| *«Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры»* | 99,8 | | 99,8 | 99,8 |
| *«Мероприятия праздничных дней и памятных дат в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района»* | 100 | | 100 | 100 |
| *«Сохранение , использование и популяризация памятников истории и культуры* | 0 | | 0 | 0 |
| *«Поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников культуры Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района»* | 99,8 | | 99,8 | 99,8 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района»**  **в том числе подпрограммы:** | 100 | | 100 | 100 |
| *«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района»* | 0 | | 0 | 0 |
| *«Внедрение гражданских технологий противодействия терроризму в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района»* | 0 | | 0 | 0 |
| *«Противодействие коррупции в Вышестеблиевском сельском поселении*  *Темрюкского района»* | 0 | | 0 | 0 |
| *«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и укрепление борьбы с преступностью в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района»* | 0 | | 0 | 0 |
| *«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района»* | 100 | | 100 | 100 |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**  **в том числе подпрограммы:** | 99,5 | | 99,5 | 99,5 |
| *«Организация проведения капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района»* | 100 | | 100 | 100 |
| *«Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района»* | 100 | | 100 | 100 |
| *«Поддержка коммунального хозяйства»*  *в Вышестеблиевском сельском поселении*  *Темрюкского района на 2016 год* | 82,7 | | 82,7 | 82,7 |
| *«Благоустройство территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района»* | 99,6 | | 99,6 | 99,6 |
| **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района»**  **в том числе подпрограммы:** | 100 | | 100 | 100 |
| *«Пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавших муниципальные должности и муниципальной службы в администрации Вышестеблиевского сельского поселения на 2015-2017 годы»* | 100 | | 100 | 100 |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района»** | 50,9 | | 50,9 | 50,9 |
| **Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Вышестеблиевского сельского поселения Темрюкского района»** | 0 | 0 | | 0 |
| **Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства"** | 100 | 100 | | 100 |

По результатам проведенной оценки 10 муниципальных программ получили оценку эффективности 98,9 %. Это значит, что эффективность реализации программ находится на уровне запланированной. При исполнении этих программ были достигнуты положительные результаты, поставленные задачи и цели на 2016 год выполнены не в полном объеме т.к. не был предоставлен полный пакет документов.

В 2017 году продолжена, как и 2016 году реализация «программного бюджета», обеспечивающего прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими планируемыми результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами муниципальной политики и является основой повышения эффективности бюджетных расходов.

В соответствии с утвержденным перечнем муниципальных программ в Вышестеблиевском сельском поселении Темрюкского района, реализуемых с 2017 года от 05 октября 2016 года № 255, на территории поселения в 2017 году утверждено 11 муниципальная программа в сумме 42 871,2 тыс. рублей.

Заведующая финансовым отделом О. В.Гриценко